## Hoja1
JaaMusic
Burn Down chart

Sprint	Esperado
1	180
2	100
3	160
4	300
5	400
6	250
Total:	1390

Lo que se deberia quemar por dia =			20,14492754

Fecha	Esperado	Real
11/03/2021	1390	1390			Burndown
12/03/2021	1370	1350
13/03/2021	1350	1350
14/03/2021	1330	1350
15/03/2021	1309	1350
16/03/2021	1289	1350
17/03/2021	1269	1350
18/03/2021	1249	1230
19/03/2021	1229	1230
20/03/2021	1209	1230
21/03/2021	1189	1230
22/03/2021	1168	1230
23/03/2021	1148	1230
24/03/2021	1128	1230
25/03/2021	1108	1130
26/03/2021	1088	1130
27/03/2021	1068	1130
28/03/2021	1048	1130
29/03/2021	1027	1130
30/03/2021	1007	1130
31/03/2021	987	1130
01/04/2021	967	1020
02/04/2021	947	1020
03/04/2021	927	1020
04/04/2021	907	1020
05/04/2021	886	1020
06/04/2021	866	1020
07/04/2021	846	1020
08/04/2021	826	1020
09/04/2021	806	960
10/04/2021	786	960
11/04/2021	766	950
12/04/2021	745	950
13/04/2021	725	950
14/04/2021	705	950
15/04/2021	685	850
16/04/2021	665	850
17/04/2021	645	850
18/04/2021	624	850
19/04/2021	604	850
20/04/2021	584	850
21/04/2021	564	850
22/04/2021	544	850
23/04/2021	524	750
24/04/2021	504	750
25/04/2021	483	750
26/04/2021	463	750
27/04/2021	443	750
28/04/2021	423	750
29/04/2021	403	750
30/04/2021	383	750
01/05/2021	363	750
02/05/2021	342	750
03/05/2021	322	750
04/05/2021	302	750
05/05/2021	282	750
06/05/2021	262	750
07/05/2021	242	750
08/05/2021	222	750
09/05/2021	201	250
10/05/2021	181	250
11/05/2021	161	250
12/05/2021	141	250
13/05/2021	121	250
14/05/2021	101	250
15/05/2021	81	250
16/05/2021	60	250
17/05/2021	40	250
18/05/2021	20	250
19/05/2021	0	0