## Hoja1
JaaMusic
Burn Down chart

Sprint	Esperado
1	180
2	100
3	160
Total:	440

Lo que se deberia quemar por dia =			14,83870968

Fecha	Esperado	Real				Título del gráfico
11/03/2021	460	400
12/03/2021	445	400
13/03/2021	430	400
14/03/2021	415	400
15/03/2021	401	400
16/03/2021	386	400
17/03/2021	371	400
18/03/2021	356	280
19/03/2021	341	280
20/03/2021	326	280
21/03/2021	312	280
22/03/2021	297	280
23/03/2021	282	280
24/03/2021	267	280
25/03/2021	252	180
26/03/2021	237	180
27/03/2021	223	180
28/03/2021	208	180
29/03/2021	193	180
30/03/2021	178	180
31/03/2021	163	180
01/04/2021	148	70
02/04/2021	134	70
03/04/2021	119	70
04/04/2021	104	70
05/04/2021	89	70
06/04/2021	74	70
07/04/2021	59	70
08/04/2021	45	70
09/04/2021	30	60
10/04/2021	15	60
11/04/2021	0	0